## Sheet1
序号 |  | 迭代需求概要 | 详细说明 | 原型进度 | ui进度 | 开发进度 | 测试 | 预计ui完成时间 | 预计提交测试时间 | 预计上线时间 | 备注
1 | 客户端 | 启动页增加精选页用户偏好，所有未选择的用户在新版本打开客户端时弹选择页面 |  | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期 |  | 15号 | 20号
2 |  | 个人中心增加“精选页偏好”，点击进入“精选偏好设置页” | 可对已设置的精选偏好进行修改 | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期
3 |  | 书城-精选页面增加四套推荐栏目 | 加上原有栏目一共五套，根据用户所选择的精选偏好来决定展示类型 用户切换偏好后进入书城页需刷新数据展示 | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期
4 |  | 书架-默认推荐位后台增加4套 | 加上原有栏目一共五套，根据用户所选择的精选偏好来决定展示类型 | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期
5 |  | 作品详情页-增加2018年终盘点投票区域，并有投票弹窗 | 后台控制投票开关 | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期
6 |  | 每日任务需要增加给用户送2018年终盘点票的功能 | 1、用户每日订阅付费章节可免费获得1张赞赏票 2、每日累积消费500阅读点以上可获得2张赞赏票 3、每日累积消费1000阅读点以上可获得5张赞赏票 4、每日首次打赏可获得1张赞赏票 | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期
7 | h5/pc | 2018年终盘点页-h5页 | 投票功能 | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期
8 |  | 2018年终盘点页-pc页 |  | 已完成 | 待排期 | 待排期 | 待排期